## F1 · Inventario
F1 · INVENTARIO DE ARTEFACTOS
Registre artefactos existentes o planificados; el estado debe reflejar la realidad del repositorio.
ID | Artefacto | Descripción / contenido | Tipo | Ubicación / ruta | Estado | Responsable | Versión o fecha | Observaciones / brecha
A-01 | Problema y alcance | Descripción del problema, usuarios, objetivos y límites del sistema | Documento | docs/01-problema-y-alcance.md | Terminado | Miguel | v1.0 (28/10/2026) | Base conceptual completa
A-02 | Requisitos de calidad | Seguridad, rendimiento, usabilidad (ISO/IEC 25010 RC-01 a RC-10) | Documento | docs/02-requisitos-calidad.md | Actualizado | Miguel | v1.1 (28/10/2026) | Actualizado mediante cambio CH-001 (métrica p99)
A-03 | Arquitectura | Componentes, tecnologías y relaciones cliente-servidor modulares | Diagrama/documento | docs/03-arquitectura.md | Terminado | Miguel | v1.0 (28/10/2026) | Incluye Diagrama_arquitectura.drawio.png
A-04 | Casos de prueba | 60+ casos de prueba con datos, entradas y resultados esperados | Pruebas | docs/04-casos-prueba.md | Terminado | Miguel | v1.0 (28/10/2026) | Cubre CP-AUT, CP-MAT, CP-PAG, CP-REP, CP-NF
A-05 | Código fuente | Aplicación web React y API REST Node.js + Express con reglas puras | Código | src/ | En desarrollo | Miguel | v0.1 (28/10/2026) | Reglas y tests Jest 100% listos; vistas en curso
A-06 | Configuración de entorno | Variables de entorno para API, JWT, BD PostgreSQL y SMTP | Configuración | .env.example | Terminado | Miguel | v1.0 (28/10/2026) | Plantilla limpia sin claves privadas reales
A-07 | Guía de repositorio | Instrucciones de instalación, despliegue y ejecución de pruebas | Manual | README.md | Terminado | Miguel | v1.0 (28/10/2026) | Guía oficial para evaluadores y colaboradores

## F2 · Versiones
F2 · REGISTRO DE VERSIONES
Registre commits reales del repositorio. No invente hashes: copie el identificador mostrado por Git.
N.º | Fecha | Commit / hash | Autor | Mensaje del commit | Archivos afectados | Motivo del cambio | Prueba / verificación | Referencia relacionada
1 | 28/10/2026 13:37 | f812c0f | Miguel | chore: registra estructura inicial del repositorio y configuracion | README.md; .gitignore; .env.example | Registrar la estructura inicial del repositorio y plantillas | git status y verificación visual | Versión inicial (A-06, A-07)
2 | 28/10/2026 13:37 | c538cc7 | Miguel | docs: incorpora problema, alcance y requisitos de calidad (A-01, A-02) | docs/01-problema-y-alcance.md; docs/02-requisitos-calidad.md | Definir objetivos, alcance, usuarios y requisitos ISO 25010 | Revisión documental y git status | Artefactos A-01 y A-02
3 | 28/10/2026 13:37 | 0b1413b | Miguel | docs: agrega arquitectura del sistema y casos de prueba (A-03, A-04) | docs/03-arquitectura.md; docs/04-casos-prueba.md; docs/Diagrama_arquitectura.drawio.png | Documentar capas de arquitectura y suite de 60+ casos de prueba | Verificación de diagramas y rutas | Artefactos A-03 y A-04
4 | 28/10/2026 13:37 | 7ea8591 | Miguel | feat: añade codigo base de frontend y backend con reglas de negocio (A-05) | src/backend/*; src/frontend/* | Incorporar código ejecutable con reglas puras de matrícula y React | Ejecución de suite Jest (npm test) | Artefacto A-05 (RC-04, RC-07)
5 | 28/10/2026 13:39 | ce50bfb | Miguel | fix(matricula): mejora detalle de error en limite de creditos y aclara RC-01 (CH-001) | src/backend/src/modules/matricula/rules.js; docs/02-requisitos-calidad.md | Detallar créditos excedidos al estudiante y métrica p99 en RC-01 | git diff HEAD~1 HEAD y pruebas Jest | Control de cambios CH-001 (RC-01, RC-04)

## F3 · Cambios
F3 · REGISTRO DE CAMBIOS
Use para documentar la modificación práctica y preparar la gestión formal de cambios de la semana 11.
ID cambio | Fecha | Solicitante | Descripción del cambio | Motivo / necesidad | Requisito relacionado | Componentes / archivos afectados | Impacto estimado | Verificación realizada | Estado | Decisión / responsable
CH-001 | 28/10/2026 | Registros Académicos / Equipo | Mejorar mensaje de error en límite de créditos detallando total solicitado y precisar p99 en RC-01 | Evitar confusión del estudiante al exceder 22 créditos y definir umbral p99 bajo carga pico | RC-01 (Rendimiento) y RC-04 / RF-04 (Límite créditos) | src/backend/src/modules/matricula/rules.js; docs/02-requisitos-calidad.md | Bajo: mejora la claridad del mensaje sin afectar contratos de API ni BD | Pruebas unitarias Jest (rules.test.js) y git diff HEAD~1 HEAD | Aprobado | Aprobado por Miguel (Líder técnico)

## F4 · Trazabilidad
F4 · MATRIZ DE TRAZABILIDAD
Relacione requisitos con artefactos, pruebas y versiones cuando exista información suficiente.
ID Requisito | Tipo | Descripción del requisito | Artefacto de diseño / arquitectura | Componente / archivo de código (A-05) | Caso de prueba (A-04) | Commit / Versión (F2) | Estado de cobertura
RC-01 | No Funcional | Rendimiento: 2000 concurrentes, 95% ops ≤3s, oferta ≤1.5s, p99 ≤4s | docs/03-arquitectura.md (Caché Redis y PostgreSQL) | src/backend/src/config/redis.js | CP-NF-01 | ce50bfb | Cubierto
RC-02 | No Funcional | Seguridad: bcrypt, JWT, bloqueo tras 5 intentos fallidos y RBAC | docs/03-arquitectura.md (Módulo Autenticación y Roles) | src/backend/src/middlewares/auth.js; roles.js | CP-AUT-01 a 08, CP-NF-04, 05 | 7ea8591 | Cubierto
RC-03 | No Funcional | Disponibilidad: ≥ 99.5 % durante periodo de matrícula | docs/03-arquitectura.md (Node.js stateless) | src/backend/src/server.js | CP-NF-11 | 7ea8591 | Cubierto
RC-04 | No Funcional | Integridad: 0 sobrecupos y transacciones atómicas | docs/03-arquitectura.md (Módulo Matrícula) | src/backend/src/modules/matricula/rules.js | CP-MAT-08, 20, 21, CP-NF-02, 03 | 7ea8591 / ce50bfb | Cubierto
RC-05 | No Funcional | Usabilidad: Matrícula ≤ 10 min, móvil (≥360px), WCAG 2.1 AA | docs/03-arquitectura.md (React SPA) | src/frontend/src/pages/Matricula.jsx | CP-NF-06, 07, 08, 09 | 7ea8591 | En desarrollo
RC-06 | No Funcional | Auditoría: Registro persistente de usuario, fecha/hora y acción | docs/03-arquitectura.md (Módulo Auditoría) | src/backend/src/modules/matricula/matricula.repository.js | CP-AUD-01, 02, 03 | 7ea8591 | Cubierto
RC-07 | No Funcional | Mantenibilidad: Pruebas unitarias ≥ 70% en reglas de negocio y Git | docs/03-arquitectura.md (Diseño modular) | src/backend/src/modules/matricula/rules.js; tests/rules.test.js | Suite Jest rules.test.js | 7ea8591 / ce50bfb | Cubierto 100%
RF-01 | Funcional | Consulta de oferta académica con asignaturas, horarios y cupos | docs/01-problema-y-alcance.md | src/backend/src/modules/cursos/cursos.routes.js | CP-CUR-01 a CP-CUR-06 | 7ea8591 | Cubierto
RF-02 | Funcional | Validación automática de prerrequisitos aprobados | docs/01-problema-y-alcance.md | src/backend/src/modules/matricula/rules.js (prerrequisitosPendientes) | CP-MAT-02, 06, 07 | 7ea8591 | Cubierto
RF-03 | Funcional | Detección y bloqueo de cruces de horario entre materias | docs/01-problema-y-alcance.md | src/backend/src/modules/matricula/rules.js (seCruzan) | CP-MAT-05, 12 | 7ea8591 | Cubierto
RF-04 | Funcional | Control estricto de límite máximo de créditos (22 créditos) | docs/01-problema-y-alcance.md | src/backend/src/modules/matricula/rules.js (superaCreditos) | CP-MAT-04, 10 | ce50bfb | Cubierto
RF-05 | Funcional | Consulta de estado de pagos y bloqueo por deudas en Tesorería | docs/03-arquitectura.md | src/backend/src/modules/pagos/tesoreria.client.js | CP-PAG-01 a 04 | 7ea8591 | Cubierto
RF-06 | Funcional | Emisión de constancia en PDF y notificación por correo | docs/03-arquitectura.md | src/backend/src/modules/reportes/constancia.service.js | CP-REP-01, CP-NOT-01 a 03 | 7ea8591 | Cubierto